## Portada
Matriz de riesgos.
ADM-Cash

## Control de versiones
Control de versiones
Responsable | Fecha | versión | Descripción
Martha Griselda Nava de la Rosa | 2016-05-03 | 0.1 | Inicial
Miguel Bañuelos Rodarte | 2016-03-08 | 1.0 | Autorizado
Jorge Alberto Barrios García | 2018-01-18 | 1899-12-31 02:24 | Documento modificado
Lucila Alejandra Sahagún Montoya | 2018-01-18 | 2 | Documento autorizado

## Planeación de Riesgos
ESTIMACIÓN DE RIESGOS
Tecnología
No | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Fecha de Identificación | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Prioridad | Plan de Contención | Fecha probable de atención | Responsable | Plan de Contingencia | Metodología
1 | Tiempo | Falta de tiempo | 2019-05-29 | 5 | 5 | Muy alto | Alto | Reponer horas de trabajo con horas extras | Semanalmente | Equipo en conjunto | Reprogramar el tiempo estimado de entrega | Externo
2 | Externo | Surgimiento de problemas familiares | 2019-05-29 | 2 | 1 | Bajo | Bajo | Reponer tiempo perdido | Quincenalmente | Equipo en conjunto | Extender el tiempo de desarrollo, haciendo cartas compromiso | Cliente
3 | Tecnología | Fallas de software y hardware | 2019-05-29 | 3 | 3 | Bajo | Medio | Realizar copias de seguridad en distintos dispostivos, para tener respaldo de la información | Semanalmente | Equipo en conjunto | Llevar a cabo un plan de contingencía | Equipo de Trabajo
4 | Equipo de Trabajo | No tener idea sobre lo que se va a realizar | 2019-05-29 | 3 | 5 | Alto | Alto | Informar y explicar sobre el alcance real del proyecto. | Quincenalmente | Lider del equipo | Replanear ideas en conjunto. | Tiempo
|  |  | APLICA PARA PROBABILIDAD, IMPACTO Y PRIORIDAD (VER HOJA DE INSTRUCCIONES) |  | MUY ALTA | 5
[5 empty] | ALTA | 4
[5 empty] | MEDIA | 3
[5 empty] | BAJA | 2
[5 empty] | MUY BAJA | 1

## Seguimiento de Riesgos
SEGUIMIENTO DE RISEGOS.
No | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Fecha de monitoreo, acciones correctivas
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Tiempo | Falta de tiempo | Fecha | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 2019-06-19 | 2019-06-26 | 2019-07-03 | 2019-07-10 | 2019-07-17 | 2019-07-24 | 2019-07-31 | 2019-08-07 | 2019-08-14
Acción
2 | Externo | Surgimiento de problemas familiares | Fecha | 1: 2019-06-12; 2: 2019-06-26; 3: 2019-07-10; 4: 2019-07-24; 5: 2019-08-07; 6: 2019-08-21
Acción
3 | Tecnología | Fallas de software y hardware | Fecha | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 2019-06-19 | 2019-06-26 | 2019-07-03 | 2019-07-10 | 2019-07-17 | 2019-07-24 | 2019-07-31 | 2019-08-07 | 2019-08-14
Acción
4 | Equipo de Trabajo | No tener idea sobre lo que se va a realizar | Fecha | 2019-06-12 | 2019-06-26 | 2019-07-10 | 2019-07-24 | 2019-08-07 | 2019-08-21 | 2019-07-17 | 2019-07-24 | 2019-07-31 | 2019-08-07 | 2019-08-14
Acción

## Instrucciones de llenado
INSTRUCCIONES DE LLENADO
Criterio es referentes a las columnas de PROBABILIDAD, IMPACTO Y PRIORIDAD:
ASPECTO |  | CRITERIO |  | DESCRIPCIÓN
PROBABILIDAD |  | MUY ALTA | 5 | Dependiendo del riesgo identificado y de acuerdo a la experiencia de los miembros del Centro de desarrollo establecer por consenso (lluvia de ideas) la frecuencia de que ocurra este riesgo. En caso de contar con datos estadísticos de ocurrencia de este riesgo utilizarlo.
|  | ALTA | 4
|  | MEDIA | 3
|  | MUY BAJA | 1
IMPACTO |  | MUY ALTA | 5 | Dependiendo del riesgo identificado y de acuerdo a la experiencia de los miembros del Centro de desarrollo establecer por consenso (lluvia de ideas) la gravedad que ocurra este riesgo. En caso de contar con datos estadísticos de impacto en costos y tiempo de este riesgo utilizarlo.
|  | ALTA | 4
|  | MEDIA | 3
|  | BAJA | 2
|  | MUY BAJA | 1
PRIORIDAD |  | MUY ALTA | 5 | Dependiendo del riesgo identificado y de acuerdo al nivel de riesgo identificado, así mismo a las necesidades del proyecto y experiencia de los miembros del Centro de desarrollo establecer por consenso (lluvia de ideas) prioridad de atención a este riesgo.
|  | ALTA | 4
|  | MEDIA | 3
|  | BAJA | 2
|  | MUY BAJA | 1
Para la columna de Nivel de riesgo utilizar la siguiente formula:
Nivel de riesgo = probabilidad * impacto
Ejemplo:
Prioridad | Impacto | Nivel de riesgo:
5 | 4 | 20
Nota: En la hoja de seguimiento de riesgos las fechas de monitoreo coisidirán con la fecha probable de atención que se encuentra
en la hoja planeación de riesgos.

## Control de verificaciones
Control de Verificaciones
Responsable | Fecha | Verificación | Estatus | Detalles del cambio
Brisia Guadalupe Carrillo Gonzalez | 2019-05-29 | 0.1 | Documento Inical | Inicado
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-06-18 | 1.0 | Documento revisado | Existen correcciones
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-06-25 | 2019-01-01 | Documento corregido | Modificación en seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-07-09 | 2019-02-01 | Documento corregido | Modificación en seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-07-10 | 2019-03-01 | Documento corregido | Corrección de fechas
Jennyfer De La Torre Rayas | 2019-07-10 | 2.0 | Documento revisado | Revisado