## Portada
Formato de plan de trabajo y anexo.
ADM-CASH

## Control de versiones
Control de Versiones
Responsable | Fecha | Versión | Descripción
Martha Griselda Nava de la Rosa | 2016-04-04 | 0.1 | Documento Inicial
Lucila Alejandra Sahagún Montoya | 2016-04-05 | 1.0 | Documento Autorizado
Lucila Alejandra Sahagún Montoya | 2019-01-07 | 1.1 | Doumento modificado
Jorge Alberto Barrios García | 2019-01-18 | 1.2 | Documento modificado
Lucila Alejandra Sahagún Montoya | 2019-01-18 | 2 | Documento autorizado

## FORMATO PLAN DE TRABAJO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA DE ESTADÍAS
PLAN DE TRABAJO
I. DATOS DEL ALUMNO.
| Alumno: | Claudia Elizabeth Picasso Dueñas, Jennyfer De La Torre Rayas, Arnoldo Hernandez Hernadez, Brisia Guadalupe Carrillo González |  |  |  | Carrera: |  |  | Ingeniería en Tecnologías de la Información
| Proyecto: | ADM - CASH |  |  |  | Asesor académico: |  |  |  |  | M.I.A Lucila Alejandra Sahagún Montoya
II. DATOS DE LA EMPRESA.
| Nombre: | UTZAC
| Dirección: | Km 5, Carretera Zacatecas, 98601 Cuauhtemoc, Zac. |  |  |  | Teléfono y fax: |  |  |  | 4921248755
| Giro o actividad: |  | Educativa |  |  | Dirección electrónica: | [5 empty] | lsahagun@utzac.edu.mx
| Asesor empresarial: |  | M.I.A Lucila Alejandra Sahagún Montoya |  |  | Cargo: |  |  |  | Docente
III. DATOS DEL PROYECTO.
| Objetivo: |  | Crear un historial de gastos a nuetros usuarios para que tengan una mejor administacion financiera.
| Descripción: |  | Sito web el que pretende que los usuarios registrados podrá registrar sus gastos y así poder realizar un seguimiento de sus gastos.
| Fecha de inicio: |  | 2019-05-21 |  |  |  |  | 2019-08-08
IV. PLAN DE TRABAJO.
| SECUENCIA | ACTIVIDAD |  |  | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | Planeacion del proyecto e Invetigacion |  | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R
| 2 | Configuracion de área de Trabajo y analisis de requisitos |  | P | bar: SEMANAS 3
R
| 3 | Arquitectura y diseño |  | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 5
R
| 4 | Construcción de software |  | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 10
R
| 5 | Integración de pruebas |  | P | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 13
R
| 6 | Entraga de productor |  | P | bar: SEMANAS 14
R
M.I.A Lucila Alejandra Sahagún Montoya
| (Nombre y firma) |  |  | (Nombre y firma) | SEMANAS 8: M.I.A Lucila Alejandra Sahagún Montoya
| ASESOR EMPRESARIAL |  |  | ALUMNO | SEMANAS 8: ASESOR ACADÉMICO

## Anexo I PLAN DE TRABAJO
ANEXO I PLAN DE TRABAJO
I. DATOS DEL ALUMNO.
Alumno: |  |  |  |  | Carrera:
Proyecto: |  |  |  |  | Asesor académico:
II. DATOS DE LA EMPRESA.
Nombre: |  |  |  |  | Recursos de capacitación:
Asesor Empresarial: |  |  |  |  | Recursos Materiales:
Cargo: |  |  |  |  | Recursos Humanos:
Horario de trabajo: | Entrada: |  | Salida: |  | Otros Recursos:
Horario de Asesoría:
III. DATOS DEL PROYECTO.
Objetivo:
Descripción:
Fecha de inicio:
Alcance:
IV. DATOS DE ENTREGA
Fecha de entrega de proyecto: |  |  |  | URL de Repositorio:
Observaciones de Repositorio:
ENTREGABLES
Manual de Usuario
Manual Técnico
Código fuente;
Paquete de Instalación
Otro:_______________
___________________
Especificaciones de Entrega: |  |  |  | Nota: El repositorio del proyecto contempla los productos, versiones de documentos y línea base.
(Nombre y firma) |  |  |  | (Nombre y firma) |  | (Nombre y firma)
ASESOR EMPRESARIAL |  |  |  | ALUMNO |  | ASESOR ACADÉMICO

## Control de verificaciones
Control de Verificaciones
Responsable | Fecha | Verificación | Estatus | Detalles del cambio