## Portada
Formato de plan de trabajo y anexo.
ADM-CASH

## Control de versiones
Control de Versiones
Responsable | Fecha | Versión | Descripción
Martha Griselda Nava de la Rosa | 2016-04-04 | 0.1 | Documento Inicial
Lucila Alejandra Sahagún Montoya | 2016-04-05 | 1.0 | Documento Autorizado
Lucila Alejandra Sahagún Montoya | 2019-01-07 | 1.1 | Doumento modificado
Jorge Alberto Barrios García | 2019-01-18 | 1.2 | Documento modificado
Lucila Alejandra Sahagún Montoya | 2019-01-18 | 2 | Documento autorizado

## FORMATO PLAN DE TRABAJO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA DE ESTADÍAS
PLAN DE TRABAJO
I. DATOS DEL ALUMNO.
| Alumno: | Claudia Elizabeth Picasso Dueñas, Jennyfer De La Torre Rayas, Arnoldo Hernandez Hernadez, Brisia Guadalupe Carrillo González |  |  |  | Carrera: |  |  | Ingeniería en Tecnologías de la Información
| Proyecto: | ADM-CASH |  |  |  | Asesor académico: |  |  |  |  | M.I.A Lucila Alejandra Sahagún Montoya
II. DATOS DE LA EMPRESA.
| Nombre: | UTZAC
| Dirección: | Km 5, Carretera Zacatecas, 98601 Cuauhtemoc, Zac |  |  |  | Teléfono y fax: |  |  |  | 492-927-61-82
| Giro o actividad: |  | Educativa |  |  | Dirección electrónica: | [5 empty] | lsahagun@utzac.edu.mx
| Asesor empresarial: |  | M.I.A Lucila Alejandra Sahagún Montoya |  |  | Cargo: |  |  |  | Docente
III. DATOS DEL PROYECTO.
| Objetivo: |  | Crear un historial de gastos a nuetros usuarios para que tengan una mejor administacion financiera.
| Descripción: |  | Sito web el que pretende que los usuarios registrados podrá registrar sus gastos y así poder realizar un seguimiento de sus gastos.
| Fecha de inicio: |  | 21/05/19¦1 |  |  |  |  | 2019-08-21
IV. PLAN DE TRABAJO.
| SECUENCIA | ACTIVIDAD |  |  | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | Planeacion del proyecto e Invetigacion |  | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
| 2 | Configuracion de área de Trabajo y analisis de requisitos |  | P | bar: SEMANAS 3
R | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
| 3 | Arquitectura y diseño |  | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 5 to SEMANAS 10
| 4 | Construcción de software |  | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 10
R | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 13
| 5 | Integración de pruebas |  | P | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 13
R | bar: SEMANAS 14
| 6 | Entraga de productor |  | P | bar: SEMANAS 14 to SEMANAS 15
R | bar: SEMANAS 15
| (Nombre y firma) |  |  | (Nombre y firma) | SEMANAS 8: (Nombre y firma)
| ASESOR EMPRESARIAL |  |  | ALUMNO | SEMANAS 8: ASESOR ACADÉMICO

## Anexo I PLAN DE TRABAJO
ANEXO I PLAN DE TRABAJO
I. DATOS DEL ALUMNO.
Alumno: | Claudia Elizabeth Picasso Dueñas, Jennyfer De La Torre Rayas, Arnoldo Hernandez Hernadez, Brisia Guadalupe Carrillo González |  |  |  | Carrera: |  | Ingeniería en Tecnologías de la Información
Proyecto: | ADM - CASH |  |  |  | Asesor académico: |  |  |  | M.I.A Lucila Alejandra Sahagún Montoya
II. DATOS DE LA EMPRESA.
Nombre: | UTZAC |  |  |  | Recursos de capacitación: |  |  | Curso de Python
Asesor Empresarial: |  | M.I.A Lucila Alejandra Sahagún Montoya |  |  | Recursos Materiales: |  |  | Equipo de computo
Cargo:Docente |  |  |  |  | Recursos Humanos: |  |  | 4 estudiantes y acesor.
Horario de trabajo: | Entrada: | 8:00 am | Salida: | --- | Otros Recursos: |  |  | Acceso a internet, energia electrica
Horario de Asesoría: |  | Miercoles 9:30 am -11:00 am
III. DATOS DEL PROYECTO.
Objetivo: |  | Crear un historial de gastos para que los usuarios tengan una mejor administación financiera.
Descripción: |  | Sito web el que pretende que los usuarios registrados podrá registrar sus gastos y así poder realizar un seguimiento de sus gastos.
Fecha de inicio: |  | 2019-05-21 |  |  |  | 2019-08-21
Alcance: |  | • Accesos al sistema mediante un nombre usuario y Contraseña • Visualización del historial de gastos del usuario • Muestreo de datos estadisticos.
IV. DATOS DE ENTREGA
Fecha de entrega de proyecto: |  | 2019-08-14 |  | URL de Repositorio: |  | https://github.com/prdsfef/ADMCASH
Observaciones de Repositorio:
ENTREGABLES |  |  |  | El repositorio contendrá todo los estipulado en el apartado de entregables
| * | Manual de Usuario
Manual Técnico
Código fuente;
Paquete de Instalación
| * | Otro: Documentación
___________________
Especificaciones de Entrega: |  |  |  | Nota: El repositorio del proyecto contempla los productos, versiones de documentos y línea base.
Nos comprometemos a entregar el proyecto mencionado en el documento plan de trabajo en tiempo y forma con lo especificado en el documento
M.I.A Lucila Alejandra Sahagún Montoya | [9 empty] | M.I.A Lucila Alejandra Sahagún Montoya
(Nombre y firma) |  |  |  | (Nombre y firma) | [5 empty] | (Nombre y firma)
ASESOR EMPRESARIAL |  |  |  | ALUMNO | [5 empty] | ASESOR ACADÉMICO

## Control de verificaciones
Control de Verificaciones
Responsable | Fecha | Verificación | Estatus | Detalles del cambio
Jennyfer De La Torre Rayas | 2019-08-21 | 0.1 | Documento Inicial | Documento Inicial
Jennyfer De La Torre Rayas | 2019-08-21 | 0.2 | Documento corregido | Documento corregido
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-08-22 | 1.0 | Documento revisado | NA