## Portada
Matriz de riesgos.
ADM-CASH

## Control de versiones
Control de versiones
Responsable | Fecha | versión | Descripción
Martha Griselda Nava de la Rosa | 2016-05-03 | 0.1 | Inicial
Miguel Bañuelos Rodarte | 2016-03-08 | 1.0 | Autorizado
Jorge Alberto Barrios García | 2018-01-18 | 1899-12-31 02:24 | Documento modificado
Lucila Alejandra Sahagún Montoya | 2018-01-18 | 2 | Documento autorizado

## Planeación de Riesgos
ESTIMACIÓN DE RIESGOS
Tecnología
No | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Fecha de Identificación | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Prioridad | Plan de Contención | Fecha probable de atención | Responsable | Plan de Contingencia | Metodología
1 | Tiempo | Falta de tiempo | 2019-05-29 | 5 | 5 | Muy alto | Alto | Reponer horas de trabajo con horas extras | Semanalmente | Equipo en conjunto | Reprogramar el tiempo estimado de entrega | Externo
2 | Tecnología | Fallas de software y hardware | 2019-05-29 | 3 | 3 | Bajo | Medio | Realizar copias de seguridad en distintos dispostivos, para tener respaldo de la información | Semanalmente | Equipo en conjunto | Llevar a cabo un plan de contingencía | Equipo de Trabajo
3 | Equipo de Trabajo | No tener idea sobre lo que se va a realizar | 2019-05-29 | 3 | 5 | Alto | Alto | Informar y explicar sobre el alcance real del proyecto. | Quincenalmente | Lider del equipo | Replanear ideas en conjunto. | Tiempo
|  |  | APLICA PARA PROBABILIDAD, IMPACTO Y PRIORIDAD (VER HOJA DE INSTRUCCIONES) |  | MUY ALTA | 5
[5 empty] | ALTA | 4
[5 empty] | MEDIA | 3
[5 empty] | BAJA | 2
[5 empty] | MUY BAJA | 1

## Seguimiento de Riesgos
SEGUIMIENTO DE RIESGOS.
No | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Fecha de monitoreo. acciones correctivas
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | Fecha | 2019-05-21 | 2019-05-28 | 2019-06-04 | 2019-06-11 | 2019-06-18 | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 2019-07-09 | 2019-07-16 | 2019-07-23 | 2019-07-30 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 2019-08-20
1 | Tiempo | Falta de tiempo | Acción | El proyecto se estimo correctamente | El proyecto se estimo correctamente | El proyecto se estimo correctamente | El proyecto se estimo correctamente | El proyecto se estimo correctamente | El proyecto se estimo correctamente | El proyecto se estimo correctamente | El proyecto se estimo correctamente | El proyecto se estimo correctamente | Problema presentado | Problema presentado | Problema presentado | Problema presentado | El proyecto se estimo correctamente
2 | Tecnología | Fallas de software y hardware | Acción | El proyecto se estimo correctamente | El proyecto se estimo correctamente | El proyecto se estimo correctamente | El proyecto se estimo correctamente | El proyecto se estimo correctamente | Error en servidor | El proyecto se estimo correctamente | Tecnología no comprendida | El proyecto se estimo correctamente | Tecnología no comprendida se realiza curso de python web. | Tecnología no comprendida se realiza curso de python web. | El proyecto se estimo correctamente | Se presenta problema con el componente de login. | El proyecto no se estimo correctamente
3 | Equipo de Trabajo | No tener idea sobre lo que se va a realizar | Acción | 2: Problema con requerimientos.; 4: El proyecto se estimo correctamente; 6: Se vuelve a presentar problema con requerimientos. Acción correctiva 1; 8: El proyecto se estimo correctamente; 10: Liberia no comprendida.Acción correctiva 2; 12: El proyecto se estimo correctamente; 14: El proyecto no se estimo correctamente

## Instrucciones de llenado
INSTRUCCIONES DE LLENADO
Criterio es referentes a las columnas de PROBABILIDAD, IMPACTO Y PRIORIDAD:
ASPECTO |  | CRITERIO |  | DESCRIPCIÓN
PROBABILIDAD |  | MUY ALTA | 5 | Dependiendo del riesgo identificado y de acuerdo a la experiencia de los miembros del Centro de desarrollo establecer por consenso (lluvia de ideas) la frecuencia de que ocurra este riesgo. En caso de contar con datos estadísticos de ocurrencia de este riesgo utilizarlo.
|  | ALTA | 4
|  | MEDIA | 3
|  | MUY BAJA | 1
IMPACTO |  | MUY ALTA | 5 | Dependiendo del riesgo identificado y de acuerdo a la experiencia de los miembros del Centro de desarrollo establecer por consenso (lluvia de ideas) la gravedad que ocurra este riesgo. En caso de contar con datos estadísticos de impacto en costos y tiempo de este riesgo utilizarlo.
|  | ALTA | 4
|  | MEDIA | 3
|  | BAJA | 2
|  | MUY BAJA | 1
PRIORIDAD |  | MUY ALTA | 5 | Dependiendo del riesgo identificado y de acuerdo al nivel de riesgo identificado, así mismo a las necesidades del proyecto y experiencia de los miembros del Centro de desarrollo establecer por consenso (lluvia de ideas) prioridad de atención a este riesgo.
|  | ALTA | 4
|  | MEDIA | 3
|  | BAJA | 2
|  | MUY BAJA | 1
Para la columna de Nivel de riesgo utilizar la siguiente formula:
Nivel de riesgo = probabilidad * impacto
Ejemplo:
Prioridad | Impacto | Nivel de riesgo:
5 | 4 | 20
Nota: En la hoja de seguimiento de riesgos las fechas de monitoreo coisidirán con la fecha probable de atención que se encuentra
en la hoja planeación de riesgos.

## Control de verificaciones
Control de Verificaciones
Responsable | Fecha | Verificación | Estatus | Detalles del cambio
Brisia Guadalupe Carrillo Gonzalez | 2019-05-21 | 0.1 | Documento Inical | Inicado
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-05-22 | 1 | Documento revisado | Se pide que se modificen fechas
Brisia Guadalupe Carrillo Gonzalez | 2019-05-22 | 1.1 | Documento corregido | Se corrigen fechas
Arnoldo Hernandez | 2019-05-28 | 1.2 | Documento modificado | Seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-05-29 | 2 | Documento revisado | Se verifica que se realice el siguimiento
Brisia Guadalupe Carrillo Gonzalez | 2019-06-04 | 1900-01-01 02:24 | Documento corregido | seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-06-04 | 3 | Documento revisado | Se verifica que se realice el siguimiento
Brisia Guadalupe Carrillo Gonzalez | 2019-06-11 | 3.1 | Documento corregido | Seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-06-15 | 4 | Documento revisado | Se verifica que se realice el siguimiento
Jennyfer De La Torre Rayas | 2019-06-18 | 1900-01-03 02:24 | Documento corregido | seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-06-18 | 5 | Documento revisado | Se verifica que se realice el siguimiento
Arnoldo Hernandez | 2019-06-25 | 5.1 | Documento modificado | seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-07-30 | 6 | Documento revisado | Se verifica que se realice el siguimiento
Jennyfer De La Torre Rayas | 2019-07-02 | 6.1 | Documento corregido | seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-07-09 | 7 | Documento revisado | Se verifica que se realice el siguimiento
Brisia Guadalupe Carrillo Gonzalez | 2019-07-09 | 7.1 | Documento corregido | seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-07-16 | 7.2 | Documento corregido | seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-07-23 | 7.3 | Documento corregido | seguimiento
Arnoldo Hernandez | 2019-07-30 | 7.4 | Documento corregido | seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-07-30 | 8 | Documento revisado | Se verifica que se realice el siguimiento
Brisia Guadalupe Carrillo Gonzalez | 2019-08-06 | 8.1 | Documento corregido | seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-08-06 | 9 | Documento revisado | Se piden modificaciones en el formato.
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-08-12 | 9.1 | Documento modificado | Se realizan modificaciones
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-08-13 | 9.2 | Documento corregido | seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-08-20 | 9.3 | Documento corregido | seguimiento