## Portada
Seguimiento para evaluación de proyectos.
ADM-CASH

## Control de versiones
Control de Versiones
Responsable | Fecha | Versión | Descripción
Martha Griselda Nava de la Rosa | 2016-02-16 | 0.1 | Documento inicial
Lucila Alejandra Shagún Montoya | 2016-02-17 | 1.0 | Documento Autorizado
Jorge Alberto Barrios García | 2019-01-18 | 1.1 | Documentos modificado
Lucila Alejandra Shagún Montoya | 2019-01-18 | 2 | Documento autorizado

## Seguimiento al plan de trabajo
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO
I. DATOS DEL ALUMNO.
| Alumno: | Claudia Elizabeth Picasso Dueñas, Jennyfer De La Torre Rayas, Arnoldo Hernandez Hernadez, Brisia Guadalupe Carrillo González |  |  |  |  | Carrera: |  |  |  | Ingeniería en Tecnologías de la Información
| Proyecto: | ADM-CASH |  |  |  |  | Asesor académico: | [5 empty] | M.I.A Lucila Alejandra Sahagún Montoya
II. DATOS DE LA EMPRESA.
| Nombre: | UTZAC
| Dirección: | Km 5, Carretera Zacatecas, 98601 Cuauhtemoc, Zac. |  |  |  |  | Teléfono y fax: |  |  |  |  | 4921248755
| Giro o actividad: |  | Educativa |  |  |  | Dirección electrónica: |  |  |  |  | lsahagun@utzac.edu.mx
| Asesor empresarial: |  | M.I.A Lucila Alejandra Sahagún Montoya |  |  |  | Cargo: |  |  |  |  | Docente
III. DATOS DEL PROYECTO.
| Objetivo: |  | Crear un historial de gastos a nuetros usuarios para que tengan una mejor administacion financiera.
| Descripción: |  | Sito web el que pretende que los usuarios registrados podrá registrar sus gastos y así poder realizar un seguimiento de sus gastos.
| Fecha de inicio: |  | 2019-05-21 |  | Fecha de término: |  |  |  |  | 2019-08-21
IV. PLAN DE TRABAJO.
| SECUENCIA | ACTIVIDAD |  | FECHA PLANEADA |  |  |  | FECHAS REALES |  |  |  | Estatus |  |  | Impacto en días | COSTOS |  | Recursos extras | Acciones Correctivas
|  |  |  | inicio |  | termino |  | inicio | termino | [6 empty] | Planeado | Real
| 1 | Planeacion del proyecto e invetigación |  | 2019-05-21 |  | 2019-05-28 |  | 2019-05-21 | 2019-05-28 |  |  | Concluida |  |  | 0% | 2000 | 2000 | N.A
| 2 | Configuracion de área de Trabajo y analisis de requisitos |  | 2019-05-29 |  | 2019-06-05 |  | 2019-05-30 | 2019-06-13 |  |  | Concluida |  |  | 10% | 3000 | 4000 | HORAS Y ACCIÓN CORRECTIVA 1
| 3 | Arquitectura y diseño |  | 2019-06-05 |  | 2019-06-19 |  | 2019-06-14 | 2019-07-23 |  |  | Concluid |  |  | 30% | 4500 | 5500 | Horas , acción correctiva 2
| 4 | Construcción de software |  | 2019-06-20 |  | 2019-07-25 |  | 2019-07-23 | 2019-08-17 |  |  | Concluida |  |  | 40% | 8500 | 10000 | Horas, curso y acciónes correctivas 3
| 5 | Integración de pruebas |  | 2019-07-26 |  | 2019-08-09 |  | 2019-08-17 | 2019-08-21 |  |  | Concluida |  |  | 0% | 5000 | 4000 | N.A
| 6 | Entraga de productor |  | 2019-08-09 |  | 2019-08-21 |  | 2019-08-22 |  |  |  | Iniciada |  |  | 0%
| M.I.A Lucila Aljenadra Sahagún Montoya |  |  | (Nombre y firma) | [9 empty] | M.I.A Lucila Alejandra Sahagún Montoya
| ASESOR EMPRESARIAL |  |  | ALUMNO | [9 empty] | ASESOR ACADÉMICO

## Control de verificaciones
Control de Verificaciones
Responsable | Fecha | Verificación | Estatus | Detalles del cambio
Jennyfer De La Torre Rayas | 2019-05-21 | 0.1 | Documento Inicial | Realización de seguimiento al plan de trabajo
Jennyfer De La Torre Rayas | 2019-06-28 | 0.2 | Documento corregido | Modificación de seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-06-28 | 1.0 | Documento Revisado | Verificacion de seguimiento
Arnoldo Hernandez Hernandez | 2019-05-30 | 2019-01-01 | Documento Inicial | Realización de seguimiento al plan de trabajo
Jennyfer De La Torre Rayas | 2019-06-13 | 2019-02-01 | Documento corregido | Modificación de seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-06-13 | 2.0 | Documento Revisado | Verificacion de seguimiento
Brisia Guadalupe Carrilo Gonzalez | 2019-06-14 | 2019-01-02 | Documento Inicial | Realización de seguimiento al plan de trabajo
Arnoldo Hernandez Hernandez | 2019-07-23 | 2019-02-02 | Documento corregido | Modificación de seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-07-23 | 3.0 | Documento Revisado | Verificacion de seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-07-23 | 2019-01-03 | Documento Inicial | Realización de seguimiento al plan de trabajo
Brisia Guadalupe Carrilo Gonzalez | 2019-08-17 | 2019-02-03 | Documento corregido | Modificación de seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-08-17 | 4.0 | Documento Revisado | Verificacion de seguimiento
Jennyfer De La Torre Rayas | 2019-08-17 | 2019-01-03 | Documento Inicial | Realización de seguimiento al plan de trabajo
Arnoldo Hernandez Hernandez | 2019-08-21 | 2019-02-03 | Documento corregido | Modificación de seguimiento
Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 2019-08-21 | 4.0 | Documento Revisado | Verificacion de seguimiento